## Sviluppo_Valorizzaz_Manutenz
Cronoprogramma
n. | Amm. centrale titolare | Nome progetto | RUP | CUP | CIG | REGIS | Missione Componente Investimento | Modalità aggiudicazione | Soggetto aggiudicatario | Altri soggetti partecipanti alla procedura | Stipula contratto | Esecuzione lavori | SAL | Collaudo | Ubicazione cantiere | Finanziamento PNRR | Cofinanziamento | Stato di attuazione
1 | Ministero delle infrastrutture e trasporti | PINQUA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero - riqualificazione immobili quartiere stazione e pavimentazione isolato quartiere stazione | Roberto Pandolfi | J47B22000060001 | 91797319A8 Accordo Q. 9811069E40 CIG derivato | ID 231 | M5C2I2.3 | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. LOTTO 1. Servizi tecnici di progettaz, DL, CSP, CSE. affidamento diretto in adesione accordo quadro/convenzione | IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini | n.r. | 27/07/2023 | Inizio 28/02/2022 fine 31/03/2026 | 355384.22 | 31/03/2026 | Comune di Livorno- via Trento | 13.195.999,87 | 0 | Nell'ambito dell'Accordo quadro con D.10331 del 28/12/23 è stata ratificata l'aggiudicazione del Contratto attuativo dell'appalto integrato per progettazione esecutiva e esecuzione lavori
[5 empty] | 91800809A9 Accordo Q. |  |  | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. LOTTO 2. Servizi di verifica progettazione | PLANUM S.R.L. | n.r. | 16/04/2024 |  | 0
[5 empty] | 91804960F7 Accordo Q. |  |  | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. LOTTO 5. Servizi di collaudo | Ing.Felice Giordani (Mandataria) – Mandanti: ing.Bottai & associati- Minutolo Ing.Vincenzo Francesco – Trendenergy Società tra professionisti srl | n.r. | N.D. |  | 0
[5 empty] | 9181057FE6 Accordo Q. A03A22DB57 CIG derivato |  |  | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. LOTTO 4. Lavori in appalto integrato | RTI: APULIA Srl (mandataria), PAGANO Spa e Delta Lavori (mandanti) | n.r. | N.P. |  | 0
2 | Ministero delle infrastrutture e trasporti | PINQUA - progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - Riqualificazione Parco Pertini | Roberto Pandolfi | J43D21002660001 | A0462EDBBC | ID 231 | M5C2I2.3 | Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto integrato per servizi di progettazione esecutiva e esecuzione lavori | CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE, SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA,consorziata esecutrice l'Impresa Ceragioli Costruzioni S.r.l. e quali incaricati dei servizi di progettazione, lo STUDIO SILVA SRL e TAU ENGINEERING SRL; | unica offerta | N.D. | Fine 30/06/2025 | 0 | 30/09/2025 | Comune di Livorno- Viale Carducci | 2639722.46 | 0 | In esecuzione l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori - CIGA0462EDBBC aggiudicato con D.01/03/2021 n.1688.
3 | Ministero delle infrastrutture e trasporti | PINQUA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Cisternone - nuovo presidio ospedaliero intervento parcheggio Via Del Corona | Roberto Pandolfi | J47H21000370001 | A0233561FB | ID 231 | M5C2I2.3 | Affidamento diretto indagini geognostiche e geofisiche | Mappo Geognostica srl | unico invitato | 06/12/2023 | inizio 01/04/2024 fine 31/03/2025 | 10695.74 | 30/06/2025 | Comune di Livorno- Via del Corona | 1323654.46 | 0 | A conclusione della fase di Progettazione interna, in esito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (di cui alla D.11/12/23 n.9595) con D.n.10402 del 29/12/23 sono stati aggiudicati i lavori.
[5 empty] | A02347F711 |  |  | Affidamento diretto studio geologico, sismico e geotecnico | Assogeo Studio di Geologia di Antonio Esposito | unico invitato | 13/11/2023 |  | 10277.28
[5 empty] | A02345760F |  |  | Affidamento diretto indagini strutturali e prove di laboratorio | Laboratorio Delta srl | unico invitato | 20/11/2023 |  | 8.081,59
[5 empty] | A03AEE49E4 |  |  | Procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori | ABATE srl | n.r. | 26/03/2024 |  | 0
4 | Ministero delle infrastrutture e trasporti | PiNQUA: progetto di riqualificazione edilizia ed urbana ambito Dogana D'Acqua completamento del recupero e rifunzionalizzazione ex Caserma Lamarmora | Roberto Pandolfi | J43D21002630001 | 91797319A8 Accordo Q. 9821090BD8 CIG derivato | ID 378 | M5C2I2.3 | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 1. Servizi tecnici di progettaz, DL, CSP, CSE. affidamento diretto in adesione accordo quadro | IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini | n.r. |  | fine entro 31/12/2025 | 342127.02 | 31/03/2026 | Comune di Livorno- Via Lamarmora | 10.676.702,62 | 2000000 | Con D. 10356 del 28/12/23, nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato dalla Centrale di committenza INVITALIA è stata disposto l'OdA del Contratto attuativo per progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori – CIG A03A0B98CC in favore del CONSORZIO STABILE MEDIL S.p.A., in corso di esecuzione
[5 empty] | ZD33B8819A |  |  | affidamento diretto a società in house servizio di rimozione rifiuti | AAMPS SPA | unico invitato | Det . 4869 27/06/2023
[5 empty] | Z003C1CB3C |  |  | affidamento diretto a società in house per completamento recupero e rifunzionalizzazione | AAMPS SPA | unico offerente | 07/08/2023
[5 empty] | 91800809A9 Accordo Q. |  |  | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 2. Servizi di verifica progettazione | CONTECO Check S.r.l. | n.r. | N.P.
[5 empty] | 91804960F7 Accordo Q. |  |  | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 5. Servizi di collaudo | ING. FELICE GIORDANI (Mandataria) - ING. BOTTAI & ASSOCIATI (Mandante) - MINUTOLO ING. VINCENZO FRANCESCO (Mandante) - TRENDENERGY SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL (Mandante) | n.r. | N.P.
[5 empty] | 9181057FE6 Accordo Q. A03A22DB57 CIG derivato |  |  | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 4. Lavori in appalto integrato | CONSORZIO STABILE MEDIL spa | n.r. | N.P.
5 | Ministero delle infrastrutture e trasporti | PINQUA ambito Dogana D'Acqua realizzazione edificio polifunzionale CRAL e realizzazione Piazza con giochi d'acqua | Roberto Pandolfi | J45I22000000001 | 91797319A8 Accordo Q. 98345374AB CIG derivato | ID 378 | M5C2I2.3 | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 1. Servizi tecnici di progettaz, DL, CSP, CSE. affidamento diretto in adesione accordo quadro | IN.TE.SO. Ingegneria S.r.l. e Dr. Flavio Carlini | n.r. | 15/09/2023 | fine entro 31/12/2025 | 82502.16 | 31/03/2026 | Comune di Livorno- via della Cinta esterna | 5.256.583,69 | 400000 | nell'ambito dell'Accordo quadro è stato approvato l'Ordine di attivazione del contratto attuativa di esecuzione dei lavori con l'Impresa EDILCIDO S.r.l., (Napoli) P.IVA 05930561211, in corso di esecuzione
[5 empty] | 91800809A9 Accordo Q. |  |  | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 2. Servizi di verifica progettazione | CONTECO Check S.r.l. | n.r. | n.d.
[5 empty] | 91804960F7 Accordo Q. |  |  | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 5. Servizi di collaudo | ING. FELICE GIORDANI (Mandataria) - ING. BOTTAI & ASSOCIATI (Mandante) - MINUTOLO ING. VINCENZO FRANCESCO (Mandante) - TRENDENERGY SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL (Mandante) | n.r.
[5 empty] | 9180900E57 Accordo Q. |  |  | procedura aperta svolta da INVITALIA mediante piattaforma telematica, per accordi quadro per affidamento lavori e servizi di ingegneria. Lotto prestazionale 3. Lavori | EDILCIDO SRL | n.r. | N.P.
[5 empty] | A01072040D |  |  | Affidamento Diretto Servizio Indagine georadar | SO.GE.T SRL | unico invitato | 26/10/2023
6 | PCM -DIP. SPORT | Realizzazione nuovo Impianto sportivo polivalente indoor SCOPAIA, quartiere Scopaia, Via San Martino | Roberto Pandolfi | J45B22000400006 | Z8E389F30E |  | M5C2I3.1 | AFFIDAMENTO DIRETTO REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSSE ARCHEOLOGICO | Past in Progress S.r.l | unico invitato | 26/10/2023 | fine entro 31/01/2026 | 0 | 31/03/2026 | Comune di Livorno- Via San Martino | 3.850.000,00 | 0 | In corso di esecuzione Appalto integrato per progettazione esecutiva e lavori aggiudicato con Determina n. D.30/03/2023 n.2205 ( è in fase di approvazione il Progetto esecutivo. Consegna dei lavori prevista entro gennaio)
[5 empty] | Z6839807CD |  |  | AFFIDAMENTO DIRETTO RELAZIONE GEOLOGICA ED ESEC.INDAGINI | Geologica Toscana S.n.c. | unico invitato
[5 empty] | Z883A65B89 |  |  | AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE RENDER | VIR94 Lab Archiviz | unico invitato
[5 empty] | 967647716F |  |  | procedura aperta per affidamento di appalto integrato | FRANGERINI IMPRESA S.R.L. | unico offerente | 13/09/2023
[5 empty] | ZBD3D13594 |  |  | affidamento diretto valutazione impatto acustico | Studio Tecnico Dott. Ing. Dario Gratta | n.r. | 02/2024
[5 empty] | B1204EC5C1 |  |  | Affidamento diretto servizio produzione parere tecnico (D.3047/2024) (art.50 D.lgs n.36/2023) | Studio Biosfera - Prato (PO) CF/P.IVA 01792760975 | unico invitato
[5 empty] | B0E3DA9019 |  |  | Affidamento diretto servizio elaborazione 3 visualizzazioni digitali - Rendering (art.50 D.lgs n.36/2023) | Studio VIR90 lab archiviz | unico invitato
[5 empty] | B05811D7EE |  |  | Affidamento diretto del servizio di assistenza archeologica ai lavori di scavo (art.50 D.lgs n.36/2023) | PAST IN PROGRESS S.R.L. CF/P.IVA: 01910530490 | unico invitato
[5 empty] | B0580D8EFB |  |  | Affidamento diretto servizio di assistenza alla direzione dei lavori in materia ambientale - (art.50 c.1 lett. b. D.lgs n.36/2023) | BIOS IS S.r.l. - Firenze CF/P.IVA: 06393070484 | unico invitato
7 | Ministero Istruzione e del Merito | Rifunzionalizzazione scuola infanzia Via POERIO come Centro polifunzionale per la famiglia | Roberto Pandolfi | J44E21001030001 | 987296761B |  | M4C1I1.1 | Affidamento diretto verifica progetto definitivo | ING. PETRUCCI SIMONE | unico invitato | 20/03/2023 | inizio entro il 31/12/2023 fine 31/12/2025 | 15861.7 | entro il 30/06/2026 | Comune di Livorno- Via Poerio | 2170000 | 0 | in esecuzione Appalto integrato aggiudicato con determina n. 4581 del 20/06/2023 – Lavori consegnati il 29/12/2023 (in linea con nuova scadenza intermedia autorizzata dal MIM)
[5 empty] | 981951474B |  |  | Procedura aperta per affidamento appalto integrato | Consorzio Italiano Costruzioni e Manutenzioni Società Cooperativa | - EDIL FAB s.r.l. - FRANGERINI IMPRESA s.r.l.u | 09/10/2023
8 | Ministero Istruzione e del Merito | Asilo nido PIRANDELLO, demolizione attuali strutture e ricostruzione per la realizzazione di un nuovo edificio per risolvere l'obsoleta inadeguatezza strutturale energetica e dimensionale | Roberto Pandolfi | J45E22000000006 | 9752456D46 |  | M4C1I1.1 | affidamento diretto redazione PFTE | RTP - tra Arch. Pietro Carlo Pellegrini, studio Archimede Ingegneria S.r.l. ed il Dott. Francesco Saviozzi | unico invitato | 25/05/2023 | inizio 31/12/2023 fine 31/12/2025 | 45763.1 | entro il 31/03/2026 | Comune di Livorno- Via Bracco 2 | 1896000 | 0 | in esecuzione appalto integrato Aggiudicato con D.n.4577 del 20/06/2023 – Lavori consegnati il 29/12/23 ( in linea con nuova scadenza intermedia autorizzata da MIM)
[5 empty] | 98198826FA |  |  | procedura aperta per aggiudicazione appalto integrato | EDIL FAB S.R.L. | unico offerente | 20/11/23 Rep.60783
9 | Ministero Interno | Rigenerazione Urbana Baden – ampliamento Parco Baden Powell | Roberto Pandolfi | J44E21001000001 | 9868800763 |  | M5C2I2.1 | Affidamento diretto per verifica preliminare Progetto esecutivo | AVALON SRL | unico invitato | 14/06/2023 | Fine 31/03/2026 | 21802.05 | 30/06/2026 | Comune di Livorno- Via F.lli Gigli | 2.200.000 | 0 | in esecuzione l'appalto dei lavori aggiudicato con D. 5785 il 28/07/2023.
[5 empty] | 98546434AA |  |  | PROCEDURA APERTA x appalto Lavori | EUROAMBIENTE S.R.L. | unico offerente | 3/10/2023
[5 empty] | ZF33C1D3DD |  |  | Affidamento diretto servizio taglio vegetazione | COLLECOOP – SOC.COOP. SOCIALE | unico invitato
[5 empty] | Z7D3D019A4 |  |  | Affidamento diretto abbattimento essenze arboree e arbustive | COLLECOOP – SOC.COOP. SOCIALE | unico invitato
10 | Ministero Interno | Manutenzione straordinaria impianti sportivi - Palazzetto dello sport PALAMACCHIA | Roberto Pandolfi | J48H20000150004 | Z303406C2C |  | M2C4I2.2/B | AFFIDAMENTO DIRETTO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIR. LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | MPS STUDIO ASSOCIATO | unico invitato |  |  | 147969.02 |  | Comune di Livorno- Via Allende | 210000 | 40000 | concluso
[5 empty] | 9310612016 |  |  | PROCEDURA APERTA | TOTA SRL | N.C. IMPIANTI S.R.L.; IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL; COSTRUZIONI DEL MEDITERRANEO S.R.L.; Silca Barsotti s.r.l.; nardolillo lavori srl; SAGGESE SPA; SELVA MERCURIO SRL; EDIL IMPIANTI SRL UNIPERSONALE; CUBICO S.R.L.; ALFRA VETRI S.R.L.; SA.MA IMPIANTI S.R.L.S.; BM Costruzioni Srl; 0013 TOTA SRL; 0014 Varnerin S.r.l.; 0015 F.lli Colloca S.n.c. di Antonino e Giuseppe Colloca;0016 EDILTEC SRL; 0017 CAVALLO COSTRUZIONI SRLS; 0018 GIPI S.R.L.; 0019 edil bros s.r.l. | 19/09/2023
11 | Ministero Interno | Stadio comunale Via dei Pensieri, II lotto di interventi di risanamento conservativo armato | Roberto Pandolfi | J41E18000160004 | 8150876BA6 |  | M2C4I2.2 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | n.r. | 4/12/2020 |  | 486197.81 |  | Comune di Livorno- Via Dei Pensieri | 210000 | 290000 | Concluso – collaudo il 21/04/2022 (D.2480/2022)
12 | Ministero Interno | P/m opere Scuole Micheli II lotto, restauro facciate, Piazza XI Maggio | Roberto Pandolfi | J47C19000130004 | 8573941FED |  | M2C4I2.2 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL | n.r. | 2021-05-13 | inizio 30/06/2021 | 237261.93 | 30/11/2023 | Comune di Livorno- Piazza XI Maggio | 600000 | 0 | Concluso
[5 empty] | Z2932D16D7 |  |  | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA | STR INGEGNERIA | unico invitato
13 | Ministero Istruzione e del Merito | Realizzazione nuova Scuola secondaria I grado Mazzini via Sgarallino | Roberto Pandolfi | J41B22002240006 |  |  | M4C1I3.3 | PROCEDURA APERTA EX art.71 D.lgs 36 X AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE (PFTE+ PROG.ESECUTIVA) | da avviare |  |  | inizio entro il 30/11/2023 conclusione entro il 31/03/2026 | 0 | entro il 30/06/2026 | Comune di Livorno- Via Sgarallino | 5280000 | 0 | D.I.P. approvato il 18/8/2023 in fase di modifica procedurale per avvio procedura di gara x appalto servizi progettazione (subordinato a autorizzazione rimodulazione cronoprogramma da parte del MIM)
[8 empty] | PROCEDURA APERTA PER APPALTO ESECUZIONE LAVORI | da avviare
14 | Ministero Istruzione e del Merito | Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero ex via Curiel - nuovo centro infanzia 0-6 Montenero | Roberto Pandolfi | J41B22001690006 |  |  | M4C1I3.3 | PROCEDURA APERTA EX art.71 D.lgs 36 X AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE (PFTE+ PROG.ESECUTIVA) | da avviare |  |  | inizio entro il 30/11/2023 conclusione entro il 31/03/2026 | 0 | entro il 30/06/2026 | Comune di Livorno- Via Di Montenero | 2520000 | 0 | D.I.P. approvato il 18/8/2023 in fase di modifica procedurale per avvio procedura di gara x appalto servizi progettazione (subordinato a autorizzazione rimodulazione cronoprogramma da parte del MIM)
[8 empty] | PROCEDURA APERTA PER APPALTO ESECUZIONE LAVORI | da avviare
15 | Ministero Istruzione e del Merito | Realizzazione nuovo Polo scolastico Montenero primaria e secondaria di 1° grado | Roberto Pandolfi | J41B22001680006 |  |  | M4C1I3.3 | PROCEDURA APERTA EX art.71 D.lgs 36 X AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE (PFTE+ PROG.ESECUTIVA) | da avviare |  |  | inizio entro il 30/11/2023 conclusione entro il 31/03/2026 | 0 | entro il 30/06/2026 | Comune di Livorno- Via Di Montenero | 2168757.76 | 8271242.2 | D.I.P. approvato il 18/8/2023 in fase di modifica procedurale per avvio procedura di gara x appalto servizi progettazione (subordinato a autorizzazione rimodulazione cronoprogramma da parte del MIM)
[8 empty] | PROCEDURA APERTA PER APPALTO ESECUZIONE LAVORI | da avviare
[13 empty] | 1755842.03 |  |  | 19018134.68 | 11001242.2
9.232%

## Impianti_tecnologici
Cronoprogramma
Amministrazione centrale | Nome progetto | RUP | CUP | CIG | REGIS | Missione Componente Investimento | Modalità aggiudicazione | Soggetto esecutore/aggiudicatario | Altri soggetti partecipanti alla procedura | Stipula contratto | Esecuzione lavori | SAL | Collaudo | Ubicazione cantiere | Finanziamento PNRR | Cofinanziamento | Stato di attuazione
Ministero Interno | P/M opere Scuola primaria Tartaruga/Puccini - Adeguamento impianto antincendio | Daniele Agostini | J46B19005660004 | 93842120BA |  | M2C4I2.2 | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | MARTINELLI IMPIANTI SRL | Ditta Possenti Impianti S.R.L. P.I. 01034440501 | 02/03/2023 | inizio 03/07/2023 fine 14/08/2023 | 1° SAL 20/10/2023 | 2023-12-14 | Scuola Puccini Via Emilio Zola 75 | 150000 | 0 | Lavori in fase di ultimazione
|  |  |  | 9176362D77 |  |  | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | Ing. Luca Tocchio P.IVA: 02312220979 C.F.: TCCLCU77S03A271I | CARTESIO SRL Via Pier Capponi 73 , 50132 Firenze PI: 07064890481 | 14/09/2022 | [6 empty] | Lavori in fase di ultimazione
Ministero Interno | P/M opere Centro infanzia La Giostra - Adeguamento impianto antincendio | Daniele Agostini | J42G19000850004 | 95067881A4 |  | M2C4I2.2 | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | EDILTEC SRL | Elettrotecnica di fratelli Marini SNC P.I. 00937170496 | 01/01/2023 | inizio 05/07/2023 fine 24/08/2023 | 1°SAL 06/10/2023 | 2023-12-24 | Scuola La Giostra Via Passaponti 3 | 150000 | 0 | Lavori in fase di ultimazione
|  |  |  | 9176035F9D |  |  | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | Maurizio Bellini P.IVA: 01644210500/C.F.: BLLMRZ71P29F686R | PRATESI GROUP SRL Via Luigi Salmi 6, 57121, Livorno (LI) PI: 01638050490 | 22/08/2022
Ministero Interno | P/M opere Scuola primaria de Amicis - Adeguamento impianto antincendio | Daniele Agostini | J41E20000170004 | 9497704947 |  | M2C4I2.2 | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | CONTROL SRL | Ditta Andromeda S.R.L. P.I. 11346021006 | 26/01/2023 | inizio 30/06/2023 fine 14/08/2023 | 2°SAL 21/12/2023 | 2023-12-14 | Scuola De Amicis Via Coccoluto Ferrigni 1 | 200000 | 0 | Lavori in fase di ultimazione
|  |  |  | 9218995B55 |  |  | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | ing. Luca Tocchio – P.IVA: 02312220979 C.F.: TCCLCU77S03A271I |  | 11/11/2022
Ministero Interno | P/M opere Scuola primaria e infanzia d'Azeglio/Santa Barbara - Adeguamento impianto antincendio | Daniele Agostini | J41E20000180004 | 92239189EC |  | M2C4I2.2 | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. | 1) Elettroinstallazione s.n.c. - 2) Ghiori di Marco e Claudio Ghiori s.a.s. | 23/08/2022 | inizio 26/07/2022 | 07/09/2022 €79.972,10 | 2023-04-26 | Scuola primaria D'AZEGLIO scuola infanzia SANTA BARBARA Via Mulino a vento 2 | 100000 | 0 | collaudo in corso
Ministero Interno | P/M opere Scuola primaria Carducci - Adeguamento impianto antincendio | Daniele Agostini | J41E20000200004 | 9386292531 |  | M2C4I2.2 | procedura negoziata | DAFNE SOC. COOP. DI DAFNE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO | 1) Ditta I.T.A.F SRL P.Iva 01408540472 2) Ditta PLURISERVICE SRL P.Iva 01536290461 3) Ditta TAGLIETTI ELIO SRL P.Iva 010057904881 4) Ditta OPLONDE SRL P.Iva 04502880489 | 30/01/2023 | inizio 03/07/2023 fine 13/09/2023 | 1° SAL 27/09/2023 | 2024-01-15 | Scuola Carducci Piazza Alfredo Sforzini 18 | 500000 | 0 | Lavori consegnati
|  |  |  | 9173320F20 |  |  | affidamento diretto | CE.BA. Ingegneria – C.F./P.I. 06307190485 | Ing. Fabrizio Scotti Via del Fagiano n. 56, Livorno (LI) C.F. SCTFRZ67P04E625E | 11/11/2022
Ministero Interno | P/M opere Scuola primaria Benci - Adeguamento impianto antincendio | Daniele Agostini | J41E20000210004 | 948565307D |  | M2C4I2.2 | procedura negoziata | SETI WORKS S.R.L. | 1)Ditta C.I.E.M. S.R.L. P.Iva 01737930469 2)Ditta IMP.EL. - POLI S.R.L. P.Iva 00445910474 3)Ditta EDILCIDO S.R.L. P.Iva 05930561211 4)Ditta E.T.S. IMPIANTI S.R.L. P.Iva 01147170508 | 11/02/2023 | inizio 06/07/2023 fine 25/08/2023 | 1° SAL 20/10/2023 | 2023-12-10 | Scuola Benci Via Bernardina 35 | 400000 | 0 | Lavori in fase di ultimazione
|  |  |  | 91732716B3 |  |  | affidamento diretto | DEDALO STUDIO TECNICO ROBERTO MASINI– C.F. MSNRRT63C17M059Y/P.I. 06617990483 | Ing. Alessandro Baldi Via delle Cataratte, 92 int. 7 Livorno (LI) P.I.00335030490/C.F. BLDLSN48B12E625H | 12/08/2022
Ministero Interno | P/M opere Scuola primaria e infanzia Lambruschini/Rosetta - Adeguamento impianto antincendio | Daniele Agostini | J41E20000220004 | 93841551B0 |  | M2C4I2.2 | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | SIEL S.R.L. | I.ELECTRIC SRL P.I. 02085410500 | 30/01/2023 | inizio 26/06/2023 fine 14/08/2023 | 2° SAL 29/12/2023 | 2023-12-14 | Scuole Lambruschini – Rosetta Via Pasquale Villari 8 | 200000 | 0 | Lavori in fase di ultimazione
|  |  |  | 9251315AA4 |  |  | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | Cartesio S.R.L. C.F./P.I. 07064890481 |  | 29/08/2022
|  |  |  | 92383038CD |  |  | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte
Ministero Interno | P/M opere riqualificazione energetica Scuola d'infanzia Bimbi Allegri | Daniele Agostini | J46J20000760004 | 9478514D2F |  | M2C4I2.2 | procedura negoziata | CAT SCARL | 1) Consorzio Stabile L.R.C. - società consortile a Responsabilità Limitata P.Iva 01689590493 2) CRE – Costruzioni Residenziali Edilizia S.R.L. P.Iva 02172440600 3) Eco.inerti S.R.L. P.Iva 01302680457 4) Costruzioni metalliche S.R.L. P.Iva 02149990729 | 29/03/2023 | Inizio 03/07/2023 fine 04/09/2023 | 2° SAL 21/12/2023 | 2024-01-04 | Scuola Bimbi Allegri Via della Salute 57 | 270000 | 0 | lavori terminati
|  |  |  | 9178341E96 |  |  | affidamento diretto | Margaret Candura – P.IVA: 01654320496 C.F.: CNDMGR79D55G702S | Ing. Francesco Batini Via dei Pelaghi, 96 Livorno P.I. 01340620499 C.F. BTNFNC71P29E625O | 20/05/2022
|  |  |  | 917576834B |  |  | affidamento diretto
Ministero Interno | Efficientamento energetico Centrale termica palazzine RR.SS.AA. – annualità 2021 | Daniele Agostini | J49J21004060001 | 8880016505 |  | M2C4I2.2/A | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L. | 1) Climair s.a.s. di Pisano Nicola & C. - P.I. 01172630491 2) Consorzio Stabile L.R.C. - P.I. 01689590493 | 22/03/2022 | dal 14/09/2021 al 29/11/2022 | stato finale lavori del 15/12/2022 €56.776,34 | 2022-12-20 | PALAZZINE 4, 5 E 6 R.S.A. VILLA SERENA Via di Montenero 176 | 80000 | 0 | Lavori terminati
|  |  |  | ZF031E0C40 |  |  | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte
|  |  |  | 8773238108 |  |  | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | STUDIO CLIMA S.T.A. – C.F./P.I. 01364290500 | 1) MPS DI POLLARI, SEDERINI & C. STUDIO ASSOCIATO – C.F./P.I. 01276120498 2) PRATESI GROUP SRL – C.F./P.I. 01638050490 | 26/08/2021
Ministero Interno | Materna Alveare - adeguamento antincendio scuole comunali annualità 2021 | Daniele Agostini | J43G20000230004 | 887990161E |  | M2C4I2.2/A | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | S.T.I.L. S.R.L. | 1) I. ELECTRIC SRLU- P.IVA 02085410500 2) FAGIOLI E CAPPELLI SRL- P.IVA 06310500480 | 16/12/2021 | dal 14/09/2021 al 02/11/2022 | stato finale lavori del 15/12/2022 €120.998,11 | 2022-11-03 | Scuola materna Alveare Via dei Floridi 9 | 175000 | 0 | Lavori terminati
|  |  |  | 8810970276 |  |  | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | DEDALO STUDIO TECNICO. | OMEGA ENGINEERING-Ingegneri Associati Via Giuseppe Ravizza, 16, 56121 Pisa PI C.F./P.I. 01532790506 | 11/11/2021
Ministero Interno | Nido Alveare -adeguamento antincendio edifici pubblici – annualità 2021 | Daniele Agostini | J43D20001260004 | 8879945A6C |  | M2C4I2.2/A | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | A&A DI AMORINI E A&A DI AMORINI E AZZARO S.R.L. | 1) EDILTERMICA DI FRANGIONI FRANCO & C SRL- P.IVA 00156780504 2) PROGET IMPIANTI SRL - P.IVA 05005090484 | 13/12/2021 | dal 14/09/2021 al 30/04/2023 | stato finale lavori del 27/03/2023 €72.233,06 | 2023-04-19 | Asilo nido Alveare Via dei Floridi 9 | 165000 | 0 | Lavori terminati
|  |  |  | 8810970276 |  |  | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | DEDALO STUDIO TECNICO. | OMEGA ENGINEERING-Ingegneri Associati Via Giuseppe Ravizza, 16, 56121 Pisa PI C.F./P.I. 01532790506 | 11/11/2021
Ministero Interno | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TRASFORMAZIONE EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Daniele Agostini | J49J21011820004 | A0010AF55C |  | M2C4I. 2.2 | affidamento diretto tramite procedura concorrenziale con la presentazione di più offerte | Pantani e Conti S.r.l. - P.I. 01673510507 | 1) LU.MAR. Impianti S.r.l. - P.I. 01505840494 2) Braccini & Cardini S.r.l . - P.I. 00497730481 3) Baldassarri Impianti Elettrici S.r.l. - P.I. 00488310467 4) Elettroinstallazione S.r.l. - P.I. 01089120503 | 2023-11-15 | Dal 15/09/2023 al 31/12/2024 (date previste) |  |  | Via Montebello | 210000 | 0 | Lavori consegnati
Ministero Interno | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE*VIA MONTEBELLO*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO | Daniele Agostini | J44H23000310006 | [13 empty] | Annualità 2024
I progetti del presente settore sono stati interessati dal definanziamento previsto dal D.L. 2/3/2024, n. 19

## Sociale_lavori
Cronoprogramma
| Amministrazione centrale | Nome progetto | RUP | CUP | CIG | REGIS | Missione Componente Investimento | Modalità aggiudicazione | Soggetto esecutore/aggiudicatario | Altri soggetti partecipanti alla procedura | Stipula contratto | Esecuzione lavori | SAL | Collaudo | Ubicazione cantiere | Finanziamento PNRR | Cofinanziamento | Stato di attuazione
1 | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Autonomia degli anziani non autosufficienti | Roberto Pandolfi | J44H22000210006 |  |  | M5C2 I.1.1.2 | [8 empty] | 2460000 | 0 | 23.05.23 firmatata Convenzione.
2 | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Roberto Pandolfi | J44H22000240004 |  |  | M5C2 I.1.2 | [8 empty] | 715000 | 0 | in attesa della disponibilità dell'immobile
3 | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Povertà estrema - Housing first | Roberto Pandolfi | J44H22000250006 | 9774005415 |  | M5C2 I.1.3.1 | Affidamento Diretto Servizio di sgombero locali | F.lli Colloca snc S. Giuliano Terme (PI) P.IVA 01572380507 | unico invitato | [5 empty] | 710000 | 587443 | DGC 267/2.05.23 APPROVAZIONE PFTE. progettazione in corso
[5 empty] | Z073B28317 |  |  | Affidamento Diretto Serv.rilevazione dimensionale tramite laser | Studio Tecnico Geometri Bettarini e Cardini P.IVA. 01190060507 | unico invitato
[5 empty] | 9951481DE6 |  |  | Affidamento diretto Servizio di assistenza a indagini strutturali | F.lli Colloca snc S. Giuliano Terme (PI) P.IVA 01572380507 | unico invitato
[5 empty] | A01D6EBDF1 |  |  | Affidamento diretto servizio di aspirazione reflui contaminati | Labromare srl - Livorno - P.IVA 00100440494 | unico invitato
[5 empty] | B123C4D8FB |  |  | Affidamento Diretto servizio di consulenza geologica e indagine | AssoGeo Studio di Geologia | unico invitato
[5 empty] | B12E1EF838 |  |  | affidamento diretto serv. prova peninometrica e MASW | GEOLUK srl - Lucca - P.IVA 02069440465 | unico invitato
4 | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Povertà estrema – Stazioni di posta | Roberto Pandolfi | J44H22000260006 | 9951481DE6 |  | M5C2 I.1.3.2 | Affidamento diretto Servizio di assistenza a indagini strutturali | F.lli Colloca snc S. Giuliano Terme (PI) P.IVA 01572380507 | [6 empty] | 1090000 | 142557 | DGC 267/2.05.23 APPROVAZIONE PFTE. progettazione in corso
[5 empty] | 9774005415 |  |  | Affidamento Diretto Servizio di sgombero locali | F.lli Colloca snc S. Giuliano Terme (PI) P.IVA 01572380507 | unico invitato
[5 empty] | Z073B28317 |  |  | Affidamento Diretto Serv.rilevazione dimensionale tramite laser | Studio Tecnico Geometri Bettarini e Cardini P.IVA. 01190060507 | unico invitato
[5 empty] | A01D6EBDF1 |  |  | Affidamento diretto servizio di aspirazione reflui contaminati | Labromare srl - Livorno - P.IVA 00100440494 | unico invitato
[5 empty] | B123C4D8FB |  |  | Affidamento Diretto servizio di consulenza geologica e indagine | AssoGeo Studio di Geologia | unico invitato
[5 empty] | B12E1EF838 |  |  | affidamento diretto serv. prova peninometrica e MASW | GEOLUK srl - Lucca - P.IVA 02069440465 | unico invitato
[16 empty] | 4975000 | 730000

## Sociale
Cronoprogramma
Amministrazione centrale | Nome progetto | RUP | CUP | CIG | REGIS | Missione Componente Investimento | Breve Descrizione | Modalità aggiudicazione | Soggetto esecutore/aggiudicatario | Altri soggetti partecipanti alla procedura | Stipula convenzione con amministrazioni centrali | Esecuzione servizi | Stato avanzamento servizio | Verifica di conformità | Ubicazione servizio | Finanziamento PNRR | Cofinanziamento | Stato di attuazione | Cronologia prevista (data fine progetto)
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | Caterina Tocchini | J44H22000200006 | 9916149904 | Progetto: 000000000010001357032023 | M5C2 I.1.1.1 | Programma PIPPI _ rafforzamento dei servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizioni di fragilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento di bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare | affidamento diretto/coprogettazione | la costituenda RTI tra Cuore Liburnia Sociale C.F. 01271950493 con sede in Via B.Cellini 82/84A Piombino (Li) quale soggetto mandatario , Nuovo Futuro Cooperativa Sociale C.F. 00607790490 con sede in Via G. Rossa 51 Rosignano Marittimo (Li) quale soggetto mandante e Associazione Il Sestante Solidarietà C.F. 92089510496 con sede in Via di Collinaia 21 Livorno quale soggetto mandante |  | 11.11..22. | avviata in data 03.07.2023 | regolarmente avviato a mezzo dell'affidamento diretto, la realizzazione del servizio sta proseguendo a mezzo di una coprogettazione |  | in parte presso i locali del complesso CIAF destinati al centro diurno il "cerchio magico" in via caduti del lavoro, 2 Livorno (LI), in parte presso il domicilio delle famiglie individuate | 211500 | 0 | firma della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali_caricamento della convenzione su Multifondo_ Invio Dichiarazione di inizio attività_ in data 31/03/2024 è stata conclusa la fase sperimentale del progetto realizzata a mezzo di un affidamento diretto ai sensi del codice dei contratti pubblici all'epoca vigente (D.lgs. n. 50/2016) disposto con determinazione n. 5009 del 30.06.203_ con determina del Dirigente del Settore delle Politiche Sociali e Sociosanitarie n. 690 del 30/01/2024 è stato approvato l'avviso di coprogettazione ai sensi del codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 e, a seguito della realizzazione dei tavoli di coprogettazione, con Determina 1511 del 27/02/2024 si è preso atto dei lavori della commisisone e sono stati approvati i progetti definitivi | 31:03
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Autonomia degli anziani non autosufficienti | Caterina Tocchini | J44H22000210006 |  | Progetto: 000000000010001912772023 | M5C2 I.1.1.2 | Azioni volte a prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato e un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria domiciliare | gestione non ancora avviata |  |  | 25.05.23 |  |  |  |  | 2460000 | 0 | firma della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali_ caricamento della convenzione su Multifondo_ invio Dichiarazione di inizio attività_progettazione del servizio in elaborazione anche mediante collaborazione con enti pubblici specializzati | 31:03
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione | Caterina Tocchini | J44H22000220006 | B10B9D5C68 | Progetto: 000000000010001925772023 | M5C2 I.1.1.3 | Progetto volto (Azione A) a garantire il LEPS Dimissioni Protette attraverso (Az.A.1) Attivazione di servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale e (Az. A.2) Formazione operatori specifici e (Azione B) a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio- assistenziale attraverso l'attivazione di servizi di assistenza ad integrazione dei livelli essenziali | accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs 50/2016 con Azienda USL Nord Ovest + avvio coprogettazione | Azienda USL Nord- Ovest P.IVA 02198590503 in attuazione della Convenzione socio-sanitaria ex art. 30 tuel approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 dell'11/07/2022, e in particolare in virtù dell''accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs 50/2016 per la realizzazione del Sub-investimento 1.1.3 - “Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale” CUP J44H22000220006 tra l'Ambito Territoriale Sociale Livornese “soggetto attuatore” e l'Azienda USL Nord Ovest Toscana “soggetto realizzatore o esecutore”approvato con Delibera di Giunta 455 del 7/07/23 e della Delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese n.8 del 10 luglio 2023 |  | 25.05.23 |  | avviata procedura di coprogettazione per la gestione del servizio |  |  | 330000 | 0 | Con Decreto del direttore di zona dell'Azienda USL Nord Ovest n. 3433 del 27/10/23 è stato approvato, e pubblicato nella medesima data, l'avviso della Manifestazione di Interesse di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione ai sensi del codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 nell'ambito del “PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2, in particolare sub – investimento 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire l’ospedalizzazione. Inviata richiesta di modifica del piano finanziario e cronoprogramma | 31:03
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali | Caterina Tocchini | J44H22000230006 | A026D8233F | Progetto: 000000000010001359522023 | M5C2 I.1.1.4 | Progetto volto a rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e in particolare a prevenire il fenomeno del burn out attraverso azioni di supervisione così articolate: - supervisione a gruppi suddivisi per aree di intervento . supervisione a gruppi misti - supervisione individuale - supervisione di equipe | affidamento diretto | CON TE cooperativa sociale ONLUS Vua Leopardi n.67 36050 quinto vicentino VI, CF e P.IVA 02528180249 |  | 0.71623 | avviata in data 12.12.23 | regolarmente avviato |  | salone congressi "Villa Serena", via di montenero n.176, Livorno, "Pascoli" Via di Montenero n.92 Livorno, via terreni 9 Livorno. Si precisa che la supervisione indivisuale si svolge prevalentemente in presenza e in parte on line. | 209976.8 | 0 | firma della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali_ caricamento della convenzione su Multifondo_ redazione del POA Piano operativo Analitico 2023_ Caricamento del POA su Multifondo. Dichiarazione di inizio attività_affidamento diretto del servizip per la realizzaiozne della supervisione A.1. monoprofessionale a gruppi misti e A.2. monoprofessionale individuale_ avvio della supervisione. inviata richiesta modifica del piano finanziario e del cronoprogramma | 31:03
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Caterina Tocchini | J44H22000240004 |  | Progetto: 000000000010000865952022 | M5C2 I.1.2 | Progetto volto a fornire servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica PROGETTO INDIVIDUALIZZATO – CASA – LAVORO | affidamento diretto | PROGETTO A Cooperativa Sociale P.IVA 01647320066 |  | 0.50859 | da dicembre 2022 al 30/06/2023 | concluso affidamento diretto sperimentale | 11.09.23 |  | 715000 | 0 | firma della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali_ caricamento della convenzione su Multifondo_ invio Dichiarazione di inizio attività. Il progetto prevede una parte infrastrutturale e una parte di gestione. Per l'azione di GESTIONE la prima procedura realizzata e conclusa concerneva l'avviamento sperimentale della gestione affidato a decorrere da dicembre 2022 fino al 30/06/2023 con Determinazioni del Dirigente del Settore Politiche Sociali n. 8344 del 13/12/2022 e n. 2884 del 27/04/2023. | 31:03
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Percorsi di autonomia per persone con disabilità Ausl | Caterina Tocchini | J44H22000320006 | CIG ZBA3B4009 coprogettazione (richiesta ad Anac associazione al CUP); CIG parte infrastrutturaleA0315A42A1 | Progetto: 000000000010000865962022 | M5C2 I.1.2 | Progetto volto a fornire servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica PROGETTO INDIVIDUALIZZATO – CASA – LAVORO | accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs 50/2016 con Azienda USL Nord Ovest | Azienda USL Nord- Ovest P.IVA 02198590503 in attuazione della Convenzione socio-sanitaria ex art. 30 tuel approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 dell'11/07/2022, e in particolare in forza dell'accordo ex art.5 comma 6 D.Lgs 50/2016 per la realizzazione del progetto 1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” CUP J44H22000320006 tra l'Ambito Territoriale Sociale Livornese “soggetto attuatore” e l'Azienda USL Nord Ovest Toscana “soggetto realizzatore o esecutore” approvato con Decreto Direttoriale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 3853 del 2/12/2022, con Delibera della Conferenza dei Sindaci Integrata Zona Livornese n.18 del 23/12/2022 e con Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 31/01/2023; | soggetti partner della coprogettazione: (1) ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI LIVORNO APS con sede Legale a Livorno, Via Voltolino Fontani, n. 1/3, Codice Fiscale 93015840502, in persona del proprio legale rappresentante Massimo Zallocco nato a Potenza Picena (MC) il 16/09/1958; (2) O.A.M.I. OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI con sede Legale a Firenze, Via del Ghirlandaio, 56, Codice Fiscale 80015490487, in persona del proprio legale rappresentante Anna Maria Maggi nata a Torino (TO) il 11/04/1936; (3) ROSA COOPERATIVA SOCIALE con sede Legale a Bergamo, Via Rotonda dei Mille, 1, Codice Fiscale 03683080166, in persona del proprio legale rappresentante Paolo Pagina 1 di 12 Aliata nato a MIlano (MI) il 13/05/1968; (4) PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede Legale a Bergamo, Via Rotonda dei Mille, 1, Codice Fiscale 01647320066, in persona del proprio legale rappresentante Eros Giampiero Ferri nato a MIlano (MI) il 07/01/1974; (5) CUORE LIBURNIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS con sede Legale a Piombino (LI), Via Benvenuto Cellini, 82/A-84 Codice Fiscale 01271950493, in persona del proprio legale rappresentante Assunta Astorino nata a Mannheim (Germania) il 24/11/1961; (6) COOPERATIVA SOCIALE BRIKKE BRAKKE con sede Legale a Livorno, Via Verdi, 136 Codice Fiscale 01231070499, in persona del proprio legale rappresentante Sabrina De Nicola nata a Benevento (BN) il 13/07/1974; | 1.5086 | 9.11.2023 | gestione del servizio: regolarmente avviato; parte infrastrutturale approvato PFTE |  | A.1 – Costituzione o rafforzamento equipe: si è svolta nei locali della Asl, presso il CSS di Fiorentina A.2 – Valutazione multidimensionale: si è svolta nei locali della Asl, presso il CSS di Fiorentina e presso i locali della struttura OAMI di Borgo San Iacopo; è tuttora in corso | 715000 | 0 | firma della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali_ caricamento della convenzione su Multifondo_ invio Dichiarazione di inizio attività. Elaborazione approvazione e sottoscrizione dell'accordo con l'azienda USL per la realizzazione del progetto Nella sua esecuzione il progetto prevede una parte infrastrutturale e una parte di gestione. La prima procedura avviata concerne la gestione per la realizzazione della quale è stato pubblicato in data 9/02/23 un avviso pubblico di manifestazione di interesse per una procedura di coproprogettazione ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 approvato con decreto del Direttore di Zona USL n.531 del 9/02/23. Con decreto 2943 dell'1./09/2023 è stata approvata la convenzione di coprogettazione. Per quanto concerne la parte infrastrutturale l'azienda USL con decreto n.. 3746 del 24/11/2023 ha approvato il piano di fattibilità tecnico economica dei lavori da realizzarsi presso l'immobile di via Piave 20 Livorno. Inviata richiesta di modifica piano finanziario e cronoprogramma. | 31:03
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Povertà estrema - Housing first | Caterina Tocchini | J44H22000250006 |  | Progetto: 000000000010001916292023 | M5C2 I.1.3.1 | Progetto volto a creare un sistema di accoglienza e soluzione alloggiativa temporanea per persone e nuclei in condizioni di elevata marginalità attraverso la realizzazione di alloggi di piccole dimensioni vicini a luoghi di vita cittadini | gestione non ancora avviata |  |  | 13.04.23 |  |  |  | A.2 – Valutazione multidimensionale: si è svolta nei locali della Asl, presso il CSS di Fiorentina e presso i locali della struttura OAMI di Borgo San Iacopo; è tuttora in corso | 710000 | 587443 | firma della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali_ caricamento della convenzione su Multifondo_ invio Dichiarazione di inizio attività. | 31:03
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Povertà estrema – Stazioni di posta | Caterina Tocchini | J44H22000260006 |  | Progetto: 000000000010001919842023 | M5C2 I.1.3.2 | Progetto volto a realizzare centri servizi (stazioni di posta) per il contrasto alla povertà con l'obiettivo di creare punti di accesso e fornitura di servizi, diffusi nel territorio, ben riconoscibili alle persone in condizioni di bisogno | gestione non ancora avviata |  |  | 13.04.23 |  |  |  |  | 1090000 | 142557 | firma della convenzione tra ATS livornese e Amministrazione centrali_ caricamento della convenzione su Multifondo_ invio Dichiarazione di inizio attività. | 31:03
[16 empty] | 6441476.8 | 730000

## Cultura
Cronoprogramma
Amministrazione centrale | Nome progetto | RUP | CUP | CIG | REGIS | Missione Componente Investimento | Modalità aggiudicazione | Soggetto esecutore/aggiudicatario | Altri soggetti partecipanti alla procedura | Stipula contratto | Esecuzione lavori | SAL | Collaudo | Ubicazione cantiere | Finanziamento PNRR | Cofinanziamento | Stato di attuazione
Ministero della Cultura | Rimozione barriere fisiche cognitive e sensoriali del Museo Civico Fattori *Via San Jacopo in Acquaviva* rimozione barriere architettoniche e acquisizione di strumenti digitali per disabili | Giovanni Cerini | J47B23000000001 | 98442682F2 |  | M1C3I1.2 | affidamento diretto | Procedura annullata | n.r. | Procedura annullata | inizio 02/09/2023 fine 12/04/2024 | n..r. | 2024-06-14 |  | 500000 | 127347.2
|  |  |  | 9900522935 |  |  | affidamento diretto | Pantani e Conti srl | n.r. | 06/10/2023 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | Lavori posa in opera fibra ottica al Museo Civico “G. Fattori” (det. n. 4969 del 29/06/2023)
|  |  |  | 9846725E83 |  |  | affidamento diretto | Impresa DM Cultura srl | n.r. | 2023-06-26 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | Implementazione sito web Museo Civico G. Fattori (det. n. 4420 del 14/06/2023)
|  |  |  | 9904820409 |  |  | affidamento diretto | Ditta Sokom srl | n.r. | 2023-06-29 |  | 3 SAL previsti, già erogati |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | Lavori connettività di rete (det. n. 4909 del 28/06/2023)
|  |  |  | 98512504AC |  |  | affidamento diretto | Associazione Culturale Prisma | n.r. | 2023-08-08 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | Servizi per incremento fruibilità del patrimonio del Museo Civico G. Fattori (det. n. 4418 del 14/06/2023)
|  |  |  | Z733B9EB03 |  |  | affidamento diretto | Impresa Nobili Pubblicità Sas | n.r. | 2023-08-16 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | Realizzazione segnaletica esterna per Museo Civico G. Fattori (det, 4933 del 29/06/2023)
|  |  |  | 9885615B8F |  |  | affidamento diretto | Opera Laboratori Fiorentini S.p.A | n.r. | 2023-08-16 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | Affidamento fornitura armadietti guardaroba accessibili (det. n. 4943 del 29/06/2023)
|  |  |  | 9872668F5A |  |  | affidamento diretto | Secman Security Management S.r.l | n.r. | 2023-08-23 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | Implementazione piano di sicurezza ed emergenza del Museo Civico G. Fattori (det. n. 4780 del 23/06/2023)
|  |  |  | 986649051E |  |  | affidamento diretto | Sillabe s.r.l., | n.r. | 2023-08-22 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | Acquisizione inbook (det. n.4947 del 29/06/2023)
|  |  |  | 9895921459 |  |  | affidamento diretto | Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche | n.r. | 2023-08-08 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | realizzazione di attività ed eventi volti a promuovere il tema dell'accessibilità presso il Museo Fattori (det. n. 4946 del 29/06/2023)
|  |  |  | 9896446597 |  |  | affidamento diretto | Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche | n.r. | 2023-08-08 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | realizzazione di Fattori Activity Bag e realizzazione di iniziative inclusive presso il Museo Fattori (det. n. 4945 del 29/06/2023)
|  |  |  | 9897024293 |  |  | affidamento diretto | Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche | n.r. | 2023-08-08 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | realizzazione del punto informativo presso il Museo Fattori (det. n. 4944 del 29/06/2023)
|  |  |  | Z7D3B789E5 |  |  | affidamento diretto | Promuseum società a responsabilità limitata | n.r. | 2023-08-04 |  | n.r. |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | Fornitura Sgabelli per incremento fruibilità Museo Fattori (det. n. 4704 del 22/06/2023)
|  |  |  | 9958696FE7 |  |  | Procedura Negoziata Senza Bando | Betonterra S.r.l. Costruzioni | F.lli Colloca S.n.c. | 2023-12-17 |  | 4 SAL previsti, di cui uno erogato |  | Museo Civico “G. Fattori” - Villa Mimbelli |  |  | Realizzazione percorsi di accesso alle strutture culturali di Villa Mimbelli (det. 8723 del 14/11/2023)
[15 empty] | 500000 | 127347.2

## Urbanizz_infras_mobil
Amministrazione centrale | Nome progetto | RUP | CUP | CIG | REGIS | Missione Componente Investimento | Modalità aggiudicazione | Soggetto esecutore/aggiudicatario | Stipula contratto | Esecuzione lavori | SAL | Collaudo | Ubicazione cantiere | Finanziamento PNRR | Cofinanziamento | Stato di attuazione
Ministero dell'interno | Sistemazione area fluviale ASIP - zona Magrignano | Luca Barsotti | J41B21011890004 | da assegnare alla approvazione D.D. a contrarre | avviato | M2C4I2.2 | NEGOZIATA max ribasso | da individuare ad esito procedura individuazione contraente | previsto agosto-settembre 2024 | previsti Da novembre 2024 Ad ottobre 2025 |  | previsto dicembre 2025 febbraio 2026 | Borgo Magrignano, Livorno | 1700000 | 0 | progettazione affidata nel 2021 con risorse cap. 1632 C/CORR. Sia per parte geologica attinente alle terre e bonifica (D.D. n.9759 del 30/12/2021), sia per le opere civili (D.D. n._9779 del 31/12/2021)
Ministero dell'interno | Intervento di consolidamento versante e rifacimento Via Falcucci (1) | Luca Barsotti | J47H21001540004 | da assegnare alla approvazione D.D. a contrarre | avviato | M2C4I2.2 | APERTA oev | da individuare ad esito procedura individuazione contraente | previsto aprile-maggio 2024 | Previsti Da luglio 2024 Ad ottobre 2025 |  | previsto gennaio 2025 febbraio 2026 | Via Falcucci, Quercianella | 730000 | 2270000 | progettazione definitiva approvata con DGC n. 703/30.12.2021, x importo € 1.700.000; Progetto esecutivo approvato con D.G. . 922 del 29/12/2023
[14 empty] | 2430000 | 2270000
I progetti del presente settore sono stati interessati dal definanziamento previsto dal D.L. 2/3/2024, n. 19

## Sistemi_informativi
Amministrazione centrale | Nome progetto | RUP | CUP | CIG | REGIS | Missione Componente Investimento | Modalità aggiudicazione | Soggetto esecutore/aggiudicatario | Altri soggetti partecipanti alla procedura | Stipula contratto | Esecuzione lavori | SAL | Collaudo | Ubicazione cantiere | Finanziamento PNRR | Cofinanziamento | Stato di attuazione
Dipartimento trasformazione digitale | Adozione "App IO" Comuni | Pelagatti Alessandro | J41F22001020001 | 9768415F0E | No | M1C1I1.4.3 | art. 36 d.lgs. 50/2016 | Maggioli spa |  | 21.12.2022 | Termine 16.05.2024 | fatturazione ad attività conclusa |  | nd |  |  | In fase di esecuzione, termine esecuzione lavori prorogato
|  | Barsotti Massimo | J41F22001020001 | 9777504B8A | No | M1C1I1.4.3 | art. 36 d.lgs. 50/2016 | PARTNERS ASSOCIATES ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS - P.A. ABS |  | 20.01.2023 | Termine 16.05.2024 | fatturazione ad attività conclusa |  | nd |  |  | Termine esecuzione lavori prorogato a seguito di comunicazione di PAGO PA relativa alla necessità di apportare modifiche ai servizi oggetto dell'intervento per aggiornamenti tecnologici della piattaforma.
[15 empty] | 54950 | 0
Dipartimento trasformazione digitale | Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni | Antonini Alessandro | J41C22000930006 | 9902639C35 | No | M1C1I1.2 | art. 63 d.lgs. 50/2016 | Municipia spa |  | 04.09.2023 | termine entro il 25.02.2025 | fatturazione ad attività conclusa |  | nd | 1031574 | 0 | In fase di esecuzione.
Dipartimento trasformazione digitale | Servizi e cittadinanza digitale | Barsotti Massimo | J41F22004150006 | A02F2F31CC | No | M1C1I1.4.1 | dell’art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 | Maggioli spa |  | 18.12.2023 | termine entro il 12.12.2024 | fatturazione ad attività conclusa |  |  | 516323 | 0 | In fase di esecuzione
Dipartimento trasformazione digitale | Piattaforma notifiche digitali Comuni | Pelagatti Alessandro | J41F22004350006 | 9768276C5A | No | M1C1I1.4.5 | art. 36 d.lgs. 50/2016 | Maggioli spa |  | 21.03.2023 | termine 17.11.2023 | fatturazione ad attività conclusa | 2023-10-18 | nd | 69000 | 0 | Progetto terminato e asseverazione avvenuta con esito positivo. Inviata richiesta di erogazione del finanziamento
Dipartimento trasformazione digitale | Adozione piattaforma PAGOPA |  | J41F22002200006 |  | No | M1C1I1.4.3 | Realizzato in autonomia | [6 empty] | nd | 112627 | 0 | Progetto terminato e asseverazione avvenuta con esito positivo. Inviata richiesta di erogazione del finanziamento
Dipartimento trasformazione digitale | Piattaforma digitale nazionale dati - Comuni |  | J51F22009470006 |  | No | M1C1¦1.3.1 | fase non ancora avviata | [7 empty] | 203435 | 0 | Predisposizione atti propedeutici alla procedura di appalto
Dipartimento trasformazione digitale | Rete dei servizi di facilitazione digitale | Barsotti Massimo | J49I23000730006 | A01CDED249 | n.d. | M1C1¦1.7.2 | D.LGS. 117/2017 e L.R.T. 65/2020 | COOP. CESDI ONLUS | 1) Associazione CESDI — Centro Servizi Donne Immigrate 2) Associazione “Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno” | 18.10.2023 | termine 31.12.2025 |  |  | palazzo vecchio, Piazza del Municipio, 50 | 30000 |  | In fase di esecuzione
[15 empty] | 2017909 | 0